ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на тендерное предложение по капитальному ремонту с заменой и демонтаж-монтаж комплекта труб радиационной и конвекционной зоны на новые, а также сопутствующие обновления блока печей  установки каталитического риформинга ЛЧ-35-11/500  Сейдинского НПЗ

| Перечень основных сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик. | Государственный концерн “Туркменнебит”. |
| 2. Предприятие | Сейдинский нефтеперерабатывающий завод |
| 3.Подрядчик | Будет определен по результатам международного тендера. |
| 4.Основание для проведения тендера | Разрешение Кабинета Министров Туркменистана №_____от «___»_______2024г. Протокол технического совещания Сейдинского НПЗ. |
| 5.Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6.Цель строительства | Бесперебойная, качественная и безопасная эксплуатация установки каталитического риформинга ЛЧ-35-11/500 |
| 7. Стадийность проектирования | Рабочий проект (РП) |
| 8. Наименование блока | Печной блок установки каталитического риформинга ЛЧ-35-11/500. |
| 9. Технические характеристики оборудования | 9.1. Блок печей установки ЛЧ-35-11/500 включает в себя печи П-101; П-102; П-103/1; П-103/2а; П-103/2б; П-103/3, П-104. Все печи коробчатого типа, с вертикальными радиантными и горизонтальными конвективными змеевиками, с подовым расположением газомазутных горелок на самотяге атмосферного воздуха. Обмуровка – жаростойкий бетон толщиной 200мм стен и 250мм пода (радиантная камера) и 150мм (конвективная камера). На выходе дымовых газов из каждой печи установлены поворотные двухлепестковые шибера с пневмоприводом фирмы Samson, работающих в режиме регулирования и полного закрытия. Шибера имеют ручные дублеры. Все печи объединены общим газоходом, дымовые газы направляются в два котла утилизатора, после КУ – общим газоходом в существующую дымовую трубу. 9.2. В печах установлены газомазутные горелки на самотяге типа ГКВД (ТУ 3696-003-27554844-2011) Горелки рассчитаны для раздельного и совместного сжигания газового и жидкого топлива. - Печь П-1/101 - горелка ГКВД-2,0 в количестве 4 штук, номинальная мощность – 1,436 МВт; - Печь П-1/102 - горелка ГКВД-4,0 в количестве 4 штук, номинальная мощность – 3,8 МВт; - Печь П-1/104 - горелка ГКВД-3,0 в количестве 4 штук, номинальная мощность – 2,43 МВт; - Печь П-1/103а - горелка ГКВД-1,0 в количестве 24 штук, номинальная мощность – 1,02 МВт; - Печь П-1/103б - горелка ГКВД-0,5 в количестве 48 штук; номинальная мощность – 0,51 МВт. 9.2.1. Все выше указанные действующие горелки необходимо заменить на современные, мазутные горелки переделать на горелки для отходящих газов соответствующие мировым стандартам. |
| 10.Требования к технологии | 10.1. Поставка и выполнение демонтажа и монтажа для капитального ремонта с заменой радиантных и конвективных змеевиков (труб) печи, огнеупорной изоляции, шиберов, газохода, керамического волокна с расчетом для всех крепежных анкеров в соединениях радиационной зоны; конвекционная зона, боров, канал дымовых газов должны быть футерованы огнеупором и подвергнуты инспекции. 10.2. После ремонта печь должна быть подготовлена к пуску согласно требованию Инструкции. 10.3. Предусмотреть оборудование для термообработки – мощность РТ 150-12, 2 комплекта 10.4. Все новое установленное оборудование должно соответствовать современным требованиям и мировым стандартам. |
| 11. Объем работ и услуг Подрядчика | 11.1. Перечень необходимых материалов для проведения замены и ремонта конструкции змеевиков, блока печей установки указан в Приложении №3, но не ограничивает с приведенным перечнем. При изготовлении и поставке всех типов трубных и монтажных изделий для блока печей должны быть максимально укомплектованы, сварены, испытаны и подготовлены в цехах производителя (изготовителя). 11.2. Произвести расчет и поставку необходимого количества материалов для замены огнеупорной футеровки/изоляции (керамическое волокно), включая анкерную и опорную систему для труб, а также дополнительных изделий блока печей установки. 11.3 Поставляемые стальные трубы и материалы должны иметь необходимые сертификаты качества, тех.паспорта и отчеты (протоколы) об испытаниях. Упаковка и маркировка должна обеспечивать полную сохранность материалов, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, изготовленными не ранее 2024 года. 11.4 Замена и демонтаж/монтаж труб и монтажных изделий, включают в себя следующие работы: а) замена всех труб в сборе радиационной и конвекционной зонах, с учетом замены радиационной футеровки (керамическое волокно), б) замена всех труб в сборе зоны согласно детальным чертежам технического проекта. Проектная документация будет предоставлена в полном объеме. в) все поставляемые и заменяемые трубы не должны иметь никаких дефектов, г) все обратные колена и опорные литые кронштейны должны быть заменены новыми, д) все типы втулок, которые позволяют свободного удлинения и сжатия в процессе работы печи, должны быть заменены новыми е) замена всех 84 (восемьдесят четыре) горелок, согласно Инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, при этом предусмотреть поставку и замену горелки в полном комплекте. ж) заменить технические приборы КИП согласно прилагаемому перечню №4, предоставить на каждое техническое средство измерение следующие документы: - сертификат соответствия; - сертификат описания типа средств измерения; - методика поверки; - свидетельство о первичной поверке. з) все вновь монтируемые приборы КИПиА должны интегрироваться в существующую систему автоматизации. и) замена ручных шаровых клапанов (кранов) на новые, технические данные указаны в проектной документации. 11.5. Замена труб, футеровки, керамических волокон и муфели выполнить после поставки всех необходимых материалов в периоды плановых остановок установки ЛЧ-35-11/500. 11.6.Предусмотреть дополнительно комплект ЗИП ультрафиолетовых сканирующих устройств 2 к-та. 11.7. Монтаж необходимых для производства ремонтных работ дополнительных элементов крепления временных опор и лестниц. 11.8. При необходимости демонтаж с последующим восстановлением площадок обслуживания, лестниц и других металлоконструкций для проведения ремонтных работ, а также покрасочные работы в местах резки и сварки. 11.9 Должен быть разработан проект производства работ, согласован с СНПЗ, и работа должна производиться при техническом сопровождении специализированной компанией по монтажным работам. 11.10 Разработка ПОР (план организации работ) с применением грузоподъёмных механизмов, подбор грузозахватных приспособлений, определение мест и способов строповки груза. 11.11. Подготовка основания площадки под грузоподъёмные механизмы. 11.12 Расчет, доставка на монтажную площадку металлоконструкций, лесов, подмостей, грузоподъёмных и специальных приспособлений для укрупнённой сборки поставляемого оборудования. 11.13 Контроль качества сварных соединений и огнеупорной футеровки всеми необходимыми неразрушающими методами контроля с предоставлением отчетных документов согласно требованиям Производителей, соблюдением условий технологии сварки, термобработки сварных соединений с последующим измерением твердости. (Инструкция по техническому надзору методам ревизии и отбраковке оборудования нефтехимических производств ИТН-77) 11.14. Для обеспечения контроля качества за огнеупорными и другими материалами, а также его применением во время проведения ремонтных работ необходимо привлечь специализированную компанию, имеющую опыт монтажа футеровок и соответствующих работ с предоставлением соответствующих гарантий качества. |
| 12. Сроки выполнения работ | 12.1. В тендерном предложении предусмотреть срок выполнения ремонтных работ 60 дней. |
| 13. Основные требования к Подрядчику | 13.1 Подрядчик должен иметь на осуществляемые виды деятельности лицензии, сертификаты в области промышленной безопасности, выданные государственными (национальными) уполномоченными органами отвечающие международным стандартам. 13.2 Подрядчик должен быть обязательно официальным - подтвержденным партнером или самим компанией в области оригинального исполнения ремонта с заменой внутренних устройств промышленных печей. 13.3 Подрядчик должен обладать положительным опытом выполнения подобных демонтажных, монтажных, ремонтных и пуско-наладочных работ не менее 10 лет ( обязательное наличие референс-листа с указанием, когда и на каких заводах проводились аналогичные ремонтные работы). 13.4 Подрядчик обязан соблюдать действующие на СНПЗ нормативы по охране труда, технике безопасности, промсанитарии, противопожарной безопасности и охране окружающей среды. 13.5 Подрядчик привлекает для выполнения работ квалифицированных и опытных специалистов компании в достаточном количестве для выполнения указанного объема работ в установленные сроки. 13.6 Подрядчик обязан выполнить работы с надлежащим качеством своими силами или с привлечением субподрядных организаций, необходимых средств и ресурсов. 13.7. Подрядчик должен иметь все необходимые приспособления для выполнения работ, изложенных в настоящем ТЗ, (грузоподъемные механизмы для выполнения всех видов работ; инвентарные леса; оборудование для резки метала; сварочное оборудование; оборудование и приспособления для демонтажа/монтажа металлоконструкций. Приспособления для ведения технологии сборки печных труб, горелок в сборе с управлением. Оборудование для неразрушающего метода контроля сварки и т.д.). 13.8 Выполнение всего комплекса работ, изложенных в настоящем ТЗ: демонтаж/монтаж оборудования, сварочные работы в радиационной и конвекционной зоне для замены труб со всеми предусмотренными заводом-изготовителя монтажными изделиями, футеровочно-изоляционным работам и установочными горелочной системы в сборе с приемкой качества выполненных работ аттестованным инспектором с независимой стороны, оговорённых в пункте 11.13-11.14. 13.9 Работы должны выполняться в строгом соответствии исполнительной проектно-технической документации лицензиара, проектировщика, международным стандартам, в том числе с стандартными/проектными спецификациями, рабочими чертежами, технологическими операционными картами, процедурами, инструкциями по демонтажу и монтажу производителя материалов, изготовителя устройств. 13.10. При замене внутренних устройств, указанной в пункте 11.5 Подрядчик должен учесть последние изменения, модернизации, а именно: - повышение КПД для обеспечения досрочной окупаемости затрат; - обеспечить продуктовые линии датчиками и блокировками с указанием минимальной, нормальной, максимальной и критической моментов по расходу, температуры стенки трубного змеевика и давление внутри трубопровода; - обеспечить внутреннюю часть печей датчиками и устройствами блокировки для контроля температуры , давления и разрежения; - обеспечить внутреннюю часть печей анализаторами по определение концентрации углеводородных газов и кислорода; - обеспечить наружную часть печей анализаторами по определению вредных и взрывоопасных газов и паров; - уменьшение загрязнения, которое достигается путем более эффективного сгорания топлива, обеспечиваемому горелками принудительной тяги с низким образованием NOx, для которых нужен более низкий коэффициент избытка воздуха; - снижение температуры дымовой трубы: более высокий КПД означает более холодные дымовые газы, отходящие из дымовой трубы; - повышение срока службы печи. 13.11 Подрядчик должен обеспечить возможность оперативного прибытия специалистов в случае изменения СНПЗ запланированных сроков ремонта установок. При этом СНПЗ не менее чем за 60 дней до начала ремонта сообщает Подрядчику о сроках проведения работ. 13.12 Приём-сдача оборудования оформляется соответствующим актом после завершения ремонтных работ, пуска установки и проведения эксплуатационного теста 72 часа с достижением технологических параметров печи в режиме эксплуатации установки. 13.13 Подрядчик предоставляет гарантии на выполненные ремонтные работы в письменном виде на срок не менее 36 месяцев после выполнения работ и пуска оборудования в эксплуатацию. В случае выявления некачественного выполнения работ Подрядчик устраняет недостатки своими силами за свой счет в течение всего гарантийного срока 13.14 По завершению ремонтных работ поэтапно Подрядчик передаёт СНПЗ исполнительную документацию в полном объёме (отчетных документов о выполненной работе, включая чертежи и необходимые консультации, рекомендации по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту оборудования). 13.15.Передаче Заказчику подлежит ниже перечисленная техническая документация: - Отчет по «Технико-экономическому обоснованию» - 4 экземпляра на русском языке; Проектная документация - 3 экземпляра на русском языке; Рабочая документация - 3 экземпляров на русском языке; Должностные инструкции и инструкции по охране труда – 4 экземпляра на русском языке; Электронная версия выше перечисленной проектной и технической документации в редактируемом формате на русском языке. |
| 14. Дополнительные требования | 14.1 Подрядчик берет на себя оплату расходов на проезд от населенного пункта Подрядчика до г. Сейди и обратно, а также визовые услуги, оплачивает расходы за проживание в гостинице г.Сейди, питание, обеспечивает проезд до промышленной площадки и до места проживания (гостиницы). 14.2 Условия проведения работ, не затронутые настоящим техническим заданием, будут рассмотрены в контракте. |
| 15. Условия оплаты работ | 15.1 Оплата работ по контракту производится Заказчиком с учетом 5 гарантийного платежа после завершения фактически выполненных работ, путем перечисления средств на расчётный счёт Подрядчика после предоставления отчётных документов и подписания акта приемки выполненных работ на основании счёта-фактуры за выполненные работы. |

Приложение № 1: таблица №1 (документ  К89-СП/325-00.00.000ПЗ лист 7)

Приложение № 2: таблица №2 (документ  К89-СП/325-00.00.000ПЗ лист 8)

Приложение № 3: Перечень необходимых материалов для проведения замены и ремонта конструкций змеевиков, блока печей установки  ЛЧ-35-11/500

Приложение № 4: Перечень  необходимых измерительных приборов КИПиА  для проведения замены и ремонта блока печей установки  ЛЧ-35-11/500